Περιεχόμενα

0. Η Έννοια του Σχεδιασμού Έργων στο Τομέα του Νερού και των Αστικών Λυμάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης	2

0.1 Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων/Πράξεων Νερού και Λυμάτων	2

0.2. Διαδικασία Σχεδιασμού Έργων Ολιστικής Προσέγγισης	3

1. Στάδιο Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	4

1.1 Συλλογή Δεδομένων (Α.1)	4

1.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού/Προγραμματικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	4

1.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών	5

1.1.3 Ποσοτικά Δεδομένα	5

1.2 Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)	7

1.2.1 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών	7

1.2.2 Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών	8

0. Η Έννοια του Σχεδιασμού Έργων στο Τομέα του Νερού και των Αστικών Λυμάτων βάσει Ολιστικής Προσέγγισης

Γενική Αρχή (Επιταγή Green Deal): Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του νερού (πόσιμο νερό και λύματα) να βασίζονται σε ένα ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό.

0.1 Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων/Πράξεων Νερού και Λυμάτων

Η έννοια ενός έργου «νερού» το οποίο βασίζεται σε ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού (holistic approach) διαφέρει από τα μέχρι πρότινος παραδοσιακά μοντέλα σχεδιασμού αντίστοιχων έργων όπου στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονταν αποσπασματικές ανάγκες στους τομείς διαχείρισης του νερού (πόσιμου/όμβριων) και των αστικών λυμάτων (π.χ. αντικατάσταση μέρους εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού λόγω φθορών/διαρροών, ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού μέρους εκ του συνόλου αντλιοστασίων κλπ). Πλέον τα προς χρηματοδότηση έργα (πράξεις) της ΠΠ 2021-2027 θα πρέπει τεκμηριωμένα να αντιμετωπίζουν προτεραιοποιημένα προβλήματα και να καλύπτουν ανάγκες  σε όλους τους τομείς του κύκλου του νερού (εφόσον υπάρχουν) ξεκινώντας από τη πηγή του νερού (water source) και καταλήγοντας στην τελική διάθεση / επανάχρηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και λυματολάσπης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι τομείς παρέμβασης σχετικών έργων βασιζόμενων σε ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού, αφορούν:

Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Στην εξασφάλιση ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και κάλυψης υδρευτικών αναγκών χρηστών

ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Στην αύξηση κάλυψης αποχέτευσης και τη ταυτόχρονη επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου ύδατος και ιλύος από ΕΕΛ (κυκλικότητα).

ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ: Στη διαχείριση όμβριων υδάτων (αστικό περιβάλλον) και στο μετριασμό του πλημμυρικού ρίσκου σε αστικό περιβάλλον.

IV. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

- Στην ενεργειακή αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό/εξορθολογισμό υποδομών και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία των υποδομών των λοιπών παγίων του παρόχου (υφιστάμενων και νέων) με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους (ενεργειακή αποδοτικότητα) και τη προστασία του περιβάλλοντος.

- Στο ψηφιακό μετασχηματισμό/εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος.

Τονίζεται ότι όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις (υπο-έργα) ενός έργου νερού ολιστικής προσέγγισης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζονται κατ’ ελάχιστο στις αρχές της

- της ενεργειακής αποδοτικότητας

- της ψηφιακής διακυβέρνησης

- της κυκλικής οικονομίας

- της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (climate proofing) και

- της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

0.2. Διαδικασία Σχεδιασμού Έργων Ολιστικής Προσέγγισης

Ο βασικός στόχος σχεδιασμού έργων που βασίζονται σε ολιστική προσέγγιση/μεθοδολογία είναι να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και τεκμηριωμένο πλαίσιο αλληλουχίας σταδίων σχεδιασμού όπου θα λαμβάνει χώρα: 1) η αναγνώριση και προτεραιοποίηση των προβλημάτων των «υπηρεσιών νερού» ανά τομέα παρέμβασης και 2) η προτεραιοποίηση των εφικτών λύσεων (εναλλακτικών επιλογών αντιμετώπισης προβλημάτων) βάσει πολυ-κριτηριακής ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, ο στόχος είναι να τεκμηριωθεί και η οικονομική βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων/λύσεων αλλά και η τεχνική/διοικητική ικανότητα του παρόχου στη μακροπρόθεσμη διαχείριση της λειτουργίας των παραπάνω έργων.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η διαδικασία υιοθέτησης ολιστικής προσέγγισης κατά το σχεδιασμό των έργων.

1. Στάδιο Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

1.1 Συλλογή Δεδομένων (Α.1)

1.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού/Προγραμματικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Στη συγκεκριμένη ενότητα, ο πάροχος θα πρέπει να καταγράψει και να ομαδοποιήσει ανά τομέα παρέμβασης (βλ. 0.1 ανωτέρω) τις απαιτήσεις/προβλέψεις στρατηγικού, προγραμματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (υπερκείμενων επιπέδων και του επιπέδου του παρόχου) και της νομοθεσίας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονταο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Κατ’ ελάχιστον, ο κάθε πάροχος θα πρέπει να ανατρέξει στις κάτωθι πηγές και να συνεκτιμήσει τις ανάλογες ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές-στόχους και κατευθύνσεις.

| Τομείς Παρέμβασης Έργων Ολιστικής Προσέγγισης | Πηγές |
| --- | --- |
| Ι. Τομέας Ύδρευσης | - Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού (2022): https://www.mou.gr/elibrary/OperationalPlanWater2022.pdf - Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση): https://www.mou.gr/elibrary/Dir2184_2020-drinkingwater.pdf - Εγκεκριμένα Σχέδια Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) (1η Αναθεώρηση) https://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/ - Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive-WFD) https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/odigia-plaisio-gia-ta-nera/ - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου σε ισχύ - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| ΙΙ. Τομέας Λυμάτων | - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (αναδιατύπωση) (2022): https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας: https://www.mou.gr/elibrary/NationalPlanWaste.pdf https://www.mou.gr/el/Pages/OPWaste.aspx?start=10 - Εγκεκριμένα Σχέδια Λεκανών Απορροής (ΛΑΠ) (1η Αναθεώρηση) https://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/ - Κατάλογος Εθνικής Νομοθεσίας: https://ypen.gov.gr/diacheirisi-apovliton/astika-lymata/nomothesia/ - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| ΙΙΙ. Τομέας Αστικών Απορροών | - Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας: https://ypen.gov.gr/perivallon/ydatikoi-poroi/plimmyres/ https://floods.ypeka.gr https://floods.ypeka.gr/geoportal/ - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά/στρατηγικά σχέδια του παρόχου - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή - Επιχειρησιακά/Στρατηγικά Σχέδια ΟΤΑ (α και β βαθμού) |
| IV. Τομέας Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης | - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (αναδιατύπωση) (2022)-Άρθρο 11 -Ενεργειακή ουδετερότητα των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc078ec8-55f7-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF - Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής για την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού (παρ. 4.6 «Ύδατα», σελ. 47, L350/55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749 - Εθνικός Κλιματικός Νόμος (2022) https://civilprotection.gov.gr/sites/default/files/2023-01/Εθνικός%20Κλιματικός%20Νόμος%204936_2022.pdf - Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (2019): https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΦΕΚ-Β-4893.2019.pdf - Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (2020-2025)-ΦΕΚ 2894/Β/5-7-2021: https://digitalstrategy.gov.gr - Γενικά Σχέδια Ύδρευσης-Ασφάλειας Νερού (Master Plans) - Άλλα σχετικά εγκεκριμένα επιχειρησιακά/στρατηγικά σχέδια του παρόχου (π.χ. ΔηΣΜΕ, ΣΕΑΚ κλπ) - Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή |

1.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να καταρτίσει λίστα με όλα τα σχετικά έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε φάση παραγωγικής λειτουργίας είτε σε φάση κατασκευής/θέσης σε παραγωγική λειτουργία παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη σχεδιασμού και λειτουργίας (φέρουσα ικανότητα) κάθε υποδομής και τα αντίστοιχα % μεγέθη εξυπηρέτησης/κάλυψης σε επίπεδο οικισμών. Τα έργα θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια/ψηφιακός μετασχηματισμός). Εφόσον υπάρχουν έργα, το φυσικό αντικείμενο των οποίων αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν τομέα παρέμβασης τότε γίνεται σχετική αναφορά.

1.1.3 Ποσοτικά Δεδομένα

Στη παρούσα ενότητα ο Δικαιούχος θα πρέπει να συλλέξει πρωτογενή και δευτερογενή τεκμηριωμένα δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να παραθέσει και να τεκμηριώσει τα κάτωθι δεδομένα.

- Αναφορά πηγών υδροληψίας και ετήσιες αποληφθείσες ποσότητες νερού ανά πηγή (m3) τελευταίας 5-ετίας .

- Ποιοτικά χαρακτηριστικά (φυσικοχημικές παράμετροι) υδάτων πηγών υδροληψίας (τελευταίας 5-ετίας).

- Προμήθειες νερού (ετήσιες) από τρίτους (εφόσον υπάρχουν)

Ύδρευση

- Δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας νερού (διύλιση) (m3/ώρα) ανά μονάδα (τιμή σχεδιασμού)

- Πραγματική δυναμικότητα διύλισης (m3/ώρα) βάσει πραγματικών δεδομένων επεξεργασίας (διακύμανση 5-ετίας).

- Συνολικό μήκος εξωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολική ετήσια ποσότητα νερού που εισέρχεται στο εσωτερικό δίκτυο του παρόχου (m3) (διακύμανση 5-ετίας)

- % απώλειες Δικτύου/Υποδομών Ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας)

- % εσωτερικών-εξωτερικών δικτύων (εκ του συνόλου του μήκους) που χρήζουν αντικατάστασης λόγω των κάτωθι συνθηκών και επιμερισμός ανά τύπο δικτύου (εσωτερικό – εξωτερικό) και οικισμό (εσωτερικά δίκτυα):

  - κατασκευής από μόλυβδο

  - παλαιότητας (>50 ετών) και κατασκευής από αμίαντο ή χάλυβα με μεγάλες διαρροές

  - παλαιότητας (>50 ετών) με μεγάλες διαρροές

- Αριθμός συνδέσεων με το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό

- Πυκνότητα δικτύου ύδρευσης (υδρομετρητές / km)

- Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπηρεσιών ύδρευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας).

- % αναλογία εξυπηρετούμενου πληθυσμού μεταξύ των κάτωθι τύπων χρηστών ανά οικισμό εξυπηρέτησης (διακύμανση 5-ετίας):

  - Μόνιμος-πραγματικός πληθυσμός

  - Εποχιακός πληθυσμός (π.χ. τουρισμός)

  - Δημόσιοι χρήστες (σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ)

  - Βιομηχανικοί/βιοτεχνικοί χρήστες και λοιποί επαγγελματικοί

- % πρόσβασης εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε πόσιμο νερό (διακύμανση 5-ετίας).

- Διακύμανση ποιοτικών παραμέτρων (φυσικοχημικών) πόσιμων υδάτων τελευταίας 5-ετίας (εφόσον υπάρχουν).

- Καθορισμός υφιστάμενων αναγκών ύδρευσης (ποσότητες) διαφορετικών χρηστών δημόσιου δικτύου (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας)

  - Συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη

  - Μη συνδεδεμένων χρηστών με το δίκτυο ανά τύπο χρήστη

- Τιμολογούμενες (revenue water) και Μη τιμολογούμενες (non-revenue water) ποσότητες νερού ύδρευσης (διακύμανση 5-ετίας, m3).

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Ημέρες / έτος με περιορισμούς υδροδότησης λόγω αστοχίας/βλαβών δικτύων.

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Αποχέτευση-ΕΕΛ

- Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός (ισοδύναμοι κάτοικοι) υπηρεσιών αποχέτευσης παρόχου, % κατανομή ανά οικισμό και % εξυπηρετούμενου πληθυσμού εκ του συνόλου ανά οικισμό (διακύμανση 5-ετίας).

- Μέση παροχή σχεδιασμού (m3/ημέρα) ανά ΕΕΛ

- Μέση παροχή (m3/ημέρα) βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας ανά ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας).

- Ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού (ανά ΕΕΛ) και εξυπηρετούμενος πληθυσμός βάσει πραγματικών δεδομένων λειτουργίας (ανά ΕΕΛ) (διακύμανση 5-ετίας για τον πραγματικά εξυπηρετούμενο)

- Συνολικό μήκος εξωτερικών αγωγών μεταφοράς (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Συνολικός μήκος εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης (χλμ) (διακύμανση 5-ετίας) παρόχου.

- Αριθμός συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (διακύμανση τελευταίας 5-ετίας) ανά οικισμό

- Πυκνότητα δικτύου αποχέτευσης (συνδέσεις / km)

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Δεδομένα ποιότητας εκροών υφιστάμενων ΕΕΛ (διακύμανση 5-ετίας) ετησίως.

- Παραγόμενες ποσότητες ιλύος και % διάθεσης/αξιοποίησης/ανάκτησης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελικών αποδεκτών υπολειμμάτων επεξεργασμένης ιλύος) (διακύμανση 5-ετίας)

- Ποσότητες νερού (m3) επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (εφόσον υπάρχει) (διακύμανση 5-ετίας)

- % κατανομή ποσοτήτων επανάχρησης επεξεργασμένου ύδατος από ΕΕΛ (m3/έτος) κατά χρήση (διακύμανση 5-ετίας).

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Όμβρια-Αστικές Απορροές

- Συνολικό μήκος δικτύων συλλογής όμβριων.

- Παραγωγή (αποχέτευση) όμβριων υδάτων από (διακύμανση 5-ετίας).

- Φαινόμενα πλημμύρας/υπερχειλίσεων εντός περιοχής αρμοδιότητας και εντός αστικού περιβάλλοντος.

- Ενεργειακές καταναλώσεις υποδομών ύδρευσης / αποχέτευσης/ συλλογής όμβριων.

- Αριθμός βλαβών αγωγών δικτύου.

- Χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. μοναδιαία κόστη) /δεδομένα συντήρησης υπηρεσιών αποχέτευσης τελευταίας 5-ετίας και πρόβλεψη μελλοντικής ετήσιας διακύμανσης μέχρι το τέλους του κύκλου ζωής των υποδομών/δικτύων.

Ενέργεια-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

- Ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ή/και άλλων μορφών ενέργειας) υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης και επιμερισμός ανά υποδομή (διακύμανση 5-ετίας).

- Αναγωγή κατανάλωσης μορφών ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική) σε m3 επεξεργασίας / συλλογής (π.χ. kwh/m3 νερού που επεξεργάζεται σε μονάδα διύλισης νερού).

- % κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ

- % δικτύων (km) που καλύπτονται από συστήματα/εξοπλισμό τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού ή/και ελέγχου διαρροών.

- Πυκνότητα εξοπλισμού τηλεμετρίας δικτύων (μετρητές / km αγωγών ύδρευσης/ αποχέτευσης).

- % ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων εκ του συνόλου.

Λοιπά

- Δεδομένα ποιότητας / κατάστασης περιβαλλοντικά ευαίσθητων αποδεκτών (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, οικοσυστημάτων, ακτών κλπ) από μετρήσεις/μελέτες του παρόχου ή/και από άλλους συναρμόδιους φορείς (Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Δ/νση Υδροοικονομίας/ΠΕΧΩ Περιφέρειας, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κλπ).

- Λοιπά ποσοτικά δεδομένα που άπτονται των τομέων παρέμβασης (ύδρευση, αποχέτευση, απορροές, ενέργεια-ψηφιακός μετασχηματισμός) από εκπονημένες μελέτες ή/και βάσεις δεδομένων τρίτων φορέων.

1.2 Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)

1.2.1 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος, με βάση τις εκροές και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενοτήτων, θα πρέπει ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, όμβρια, ενέργεια, ψηφιακός μετασχηματισμός) να αναλύσει και να ομαδοποιήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε βραχυπρόθεσμο (7-ετία), μεσοπρόθεσμο (15-ετία) και μακροπρόθεσμο (30-ετία) ορίζοντα προγραμματισμού (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες). Ειδικότερα για τους τομείς ύδρευσης και λυμάτων (Ι και ΙΙ), η καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων προτείνεται να γίνεται ανά οικισμό (ΤΚ) ή/και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες με ιδιαίτερη έμφαση και ξεχωριστή ανάλυση για τις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν ή/και βρίσκονται εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων «αποδεκτών ρύπανσης» (παράκτιες περιοχές, περιοχές με έντονο προφίλ δικτύων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστατευόμενες περιοχές κλπ).

Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες (7-ετίας) προτείνεται να αφορούν σε εκείνες που απορρέουν εξαιτίας: α) απαιτήσεων συμμόρφωσης/συμβατότητας με νομοθετικές προβλέψεις και κανονισμούς ή/και κοινοτικές οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές, β) των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων ή/και άπαξ προβλέψεων/στοχοθεσίας/προτεραιοτήτων υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΣΔΛΑΠ, Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού και Λυμάτων, Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή, Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών κλπ) και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου , γ) της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων έργων/υποδομών (π.χ. λόγω υπέρβασης του ισοδύναμου πληθυσμού αιχμής) ή/και αστοχίας/δυσλειτουργίας υποδομών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών και δ) νέων και απρόβλεπτων συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον του Παρόχου το οποίο επηρεάζει δυσμενώς το εσωτερικό περιβάλλον των παρεχόμενων υπηρεσιών του (π.χ. ενεργειακό κόστος/κρίση).

Εφόσον υπάρχουν σε ισχύ (εγκεκριμένα) ή υπό εκπόνηση Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Master plan)-Σχέδια ασφάλειας νερού ή/και άλλα θεματικά στρατηγικά/επιχειρησιακά/προγραμματικά σχέδια και μελέτες σε επίπεδο Παρόχου, τα οποία δε χρήζουν αναθεώρησης/επικαιροποίησης, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία ομαδοποίησης των βραχυπρόθεσμων αναγκών ανά τομέα παρέμβασης.

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες προτείνεται να αφορούν και να βασίζονται α) στις αντίστοιχες μελλοντικές προβλέψεις διακύμανσης ζήτησης και αναγκών (15-ετίας, 30-ετίας) ανά τομέα παρέμβασης , β) σε εκείνες που θα προκύψουν λόγω υπέρβασης του χρόνου ζωής ενός υφιστάμενου έργου/υποδομής σε βάθος 15/30-ετίας , γ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις στοχοθεσίας του υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου, δ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές οδηγίες/κατευθύνσεις/νόμους/στοχοθεσίες.

1.2.2 Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών

Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος καλείται να ιεραρχήσει και να προτεραιοποιήσει ανά τομέα παρέμβασης τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες και προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Η ιεράρχηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών προτείνεται να διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα προτεραιότητας (1η προτεραιότητα, 2η προτεραιότητα, 3η προτεραιότητα).

Για τον τομέα ύδρευσης (Ι) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί τη λογική προτεραιοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό:

- 1η προτεραιότητα (ανάγκες που αφορούν σε εξασφάλιση επάρκειας και αναβάθμισης ποιότητας πόσιμου νερού): εντάσσονται τα έργα εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Oδηγίας 98/83/ΕΚ δηλαδή υπάγονται τα αναγκαία έργα για την εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας, έργα τα οποία συμπληρώνουν ή επεκτείνουν το υφιστάμενο σύστημα ύδρευσης. Εντάσσονται κυρίως έργα υδροληψίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αφαλάτωσης και δίκτυα εφ’ όσον τα τελευταία έχουν μεγάλες διαρροές και κρίνονται απαραίτητα.

- 2η προτεραιότητα (ανάγκες μείωσης διαρροών, αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα έργα αφαλατώσεων): εντάσσονται έργα που αφορούν αναγκαίες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων ή ακατάλληλης ποιότητας υποδομών ύδρευσης όλων των κατηγοριών, όπως έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης με μεγάλες διαρροές (η μείωση των διαρροών αποτελεί ένα από τους σημαντικούς στόχους της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184), έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μονάδων επεξεργασίας όπου η εκροή τους δεν καλύπτει τις ενδεικτικές παραμέτρους της Οδηγίας και έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αντικαταστάσεων δικτύων αυτές προτεραιοποιούνται ως εξής:

  - 1η: κατασκευής από μόλυβδο

  - 2η: παλαιότητας (>50 ετών) και κατασκευής από αμίαντο ή χάλυβα με μεγάλες διαρροές

  - 3η: παλαιότητας (>50 ετών) με μεγάλες διαρροές

- 3η προτεραιότητα (ανάγκες αυτοματοποίηση δικτύων και εγκαταστάσεων): εντάσσονται έργα βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης όπως εφαρμογή ζωνοποίησης δικτύων, εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό:

- Οι βασικές επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης είναι τα έργα 1ης και 2ης προτεραιότητας.

- Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ

Για τον τομέα λυμάτων (ΙΙ) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική:

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες κάλυψης ή/και επέκτασης υφιστάμενων δικτύων και αγωγών ακαθάρτων σε οικισμούς σύμφωνα με υφιστάμενες και νέες νομοθετικές απαιτήσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.

- 2η προτεραιότητα: ανάγκες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού/επέκτασης υφιστάμενων ΕΕΛ και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους ή/και προς συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς ή/και προς εισαγωγή τεχνικών και μεθόδων κυκλικότητας περιβάλλοντος (ανάκτηση/επεξεργασία λυματολάσπης, επανάχρηση επεξεργασμένων λυμάτων κ.ο.κ.).

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

Για τον τομέα αστικών απορροών (ΙΙI) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες κάλυψης ή/και επέκτασης/αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων και αγωγών συλλογής και μεταφοράς όμβριων σε οικισμούς και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες οι οποίες εντοπίζονται σε «περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές» ή/και παρουσιάζουν ρίσκο πλημμυρικών φαινομένων (σύμφωνα και με το εθνικό σχέδιο κινδύνων πλημμύρας).

- 2η προτεραιότητα: ανάγκες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού/επέκτασης υφιστάμενων ΕΕΛ και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους στην επεξεργασία και επανάχρηση όμβριων υδάτων.

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας όμβριων υδάτων

Για τον τομέα ενέργειας και ψηφιακής διακυβέρνησης (IV) η ιεράρχηση των αναγκών προτείνεται να ακολουθεί την εξής λογική

IV.a (Ενέργεια)

- 1η προτεραιότητα: ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση/ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ σε νέες και υφιστάμενες μονάδες και συστήματα επεξεργασίας (κάλυψη μόνο των ενεργειακών αναγκών αυτών).

- 2η προτεραιότητας ανάγκες (εκτός ΑΠΕ) ενεργειακού εκσυγχρονισμού/τροποποιήσεων παλαιών και ενεργοβόρων τεχνολογιών, μονάδων, συστημάτων/τεχνικών επεξεργασίας (που εξυπηρετούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες) με στόχο: τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών μορφών ενέργειας και της αύξησης ανάκτησης και χρήσης μορφών ενέργειας από διαδικασίες επεξεργασίας (π.χ. εκμετάλλευση/παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ή/και βιομεθάνιο).

- 3η προτεραιότητα: τροποποιήσεις/μετατροπές/εκσυγχρονισμός δευτερευόντων παγίων του Παρόχου που δεν συνδέονται με την άμεση παραγωγική διαδικασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού (π.χ. στόλος οχημάτων και λοιπών κινητών παγίων, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.ο.κ.).

IV.b (Ψηφιακός Μετασχηματισμός)

- 1η προτεραιότητα: Ανάγκες ολοκληρωμένης τηλεμετρίας / τηλεχειρισμού (σε πραγματικό χρόνο) και αυτοματισμού καταναλώσεων και λειτουργιών του Παρόχου (π.χ. ψηφιακά υδρόμετρα, συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας, συστήματα/αισθητήρες μέτρησης ποιότητας νερού, συστήματα ελέγχου διαρροών, συστήματα αυτοματισμού παραγωγικής διαδικασίας μονάδων επεξεργασίας, ολοκληρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων εξοπλισμού πεδίου κ.ο.κ) επί του παραγωγικού εξοπλισμού του Παρόχου που συνδέεται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού και καλύπτουν συναθροιστικά όλο το κύκλο του νερού από την πηγή υδροληψίας έως την εκροή συστημάτων/υποδομών επεξεργασίας (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δίκτυα, πηγές υδροληψίας, μονάδες επεξεργασίας κλπ).

- 2η προτεραιότητας: Αντικατάσταση υφιστάμενου ή/και εγκατάσταση νέου, εξοπλισμού καταγραφής και παρακολούθησης σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων) ή/και προμήθεια νέου λογισμικού για τις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων και υποστήριξης διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων διαρροών, λογισμικό προσομοίωσης αστικών απορροών, λογισμικό AI/data mining κλπ).

- 3η προτεραιότητα: ανάγκες ψηφιοποίησης υποδομών δικτύων (π.χ. GIS) και προμήθειας λογισμικών, εξοπλισμού και λοιπών εφαρμογών που δεν συνδέονται με την άμεση αλυσίδα υπηρεσιών νερού του Παρόχου (εφαρμογές ERP, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές CAD/GIS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου κλπ)

Διευκρινίζεται ότι:

- υπάρχει η πιθανότητα να περιληφθούν έργα σε ανώτερη κατηγορία αν αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία. Για παράδειγμα αν οι διαρροές (2η προτεραιότητα στο τομέα ύδρευσης) σχετίζονται άμεσα με την επάρκεια (1η προτεραιότητα) προφανώς το αντίστοιχο έργο δύναται να περιληφθεί στη 1η προτεραιότητα.

- σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, δεν υπάρχουν ανάγκες 1ης προτεραιότητας σε επίπεδο παρόχου, οι αμέσως επόμενες ανάγκες αναβαθμίζονται για το επίπεδο του παρόχου, σε ανώτερη κατηγορία προτεραιότητας (π.χ. ελλείψει αναγκών 1ης προτεραιότητας οι ανάγκες 2ης προτεραιότητας αναβαθμίζονται σε 1η προτεραιότητα για τον Πάροχο κ.ο.κ. ).

- σε ανάγκες που αφορούν σε νέα έργα των τομέων Ι (ύδρευση), ΙΙ (λύματα) και ΙΙΙ (αστικές απορροές) ο Πάροχος θα πρέπει να συνεκτιμά και τις επακόλουθες ανάγκες που δημιουργούνται στον τομέα IV (ενέργειας / ψηφιακού μετασχηματισμού) εξαιτίας των νέων έργων.

Βάσει των συστάσεων 2021/1749 της Ε.Ε. “Energy Efficiency First”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

Με τον όρο «υπηρεσίες νερού» εδώ ορίζονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο προς τους τελικούς αποδέκτες / καταναλωτές του και καλύπτουν όλο το εύρος του κύκλου νερού (από την πηγή του νερού μέχρι την τελική διάθεση και διαχείριση όμβριων και αστικών λυμάτων).

Εθνικός, περιφερειακός, θεματικός στρατηγικός/επιχειρησιακός σχεδιασμός φορέων ανώτερων επιπέδων διακυβέρνησης ή/και συναρμόδιων φορέων στους τομείς αντίστοιχους τομείς παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια .

Αφορά σε προγραμματικές/στρατηγικές/επιχειρησιακές κατευθύνσεις που έχουν συμπεριληφθεί σε αντίστοιχα εν ισχύ εγκεκριμένα σχέδια και επίκαιρες θεματικές μελέτες του παρόχου.

αντικειμενικός προσδιορισμός του ποσοστού διαρροών με κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία με βάση το άρθρο 4 της 2020/2184/ΕΕ

Για κατοίκους: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα, για δημόσια κτίρια/υποδομές και βιοιμηχανική χρήση: lt/μόνιμο κάτοικο/ημέρα (γίνεται αναγωγή όπως στη περίπτωση των καταναλώσεων των κατοίκων: Συνολική κατανάλωση ημέρας/σύνολο μόνιμων κατοίκων). Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος θα πρέπει να τεκμηριώσει μοναδιαίες ποσότητες κατανάλωσης τελευταίας 5-ετίας σε ημερήσια βάση.

Οι οποίες από, δημοσιονομικής άποψης, εμπίπτουν και στη τρέχουσα ΠΠ 2021-2027 (2030) και δύναται να χρηματοδοτηθούν από αντίστοιχα προγράμματα/εργαλεία χρηματοδότησης.

Η ιεράρχηση περιορίζεται μόνο στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες/προβλήματα δεδομένης της αβεβαιότητας (uncertainty) των πραγματικών συνθηκών που θα επικρατούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματισμού/σχεδιασμού.

https://www.mou.gr/elibrary/OperationalPlanWater2022.pdf (κεφ.3, σελ.23-26)

Για παράδειγμα «Η υποχρέωση δημιουργίας δικτύων αποχέτευσης αστικών λυμάτων επεκτείνεται σε όλους τους οικισμούς των > 1 000 ι.π.» σύμφωνα με την πρόταση νέας οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων